河南工业和信息化职业学院

改革发展行动计划（2015～2017年）

（征求意见稿）

2015年1月

目    录

一、指导思想	- 4 -

二、基本原则	- 5 -

1.坚持开放办学原则	- 5 -

2.坚持育人为本原则	- 5 -

3.坚持质量立校原则	- 5 -

4.坚持内涵发展原则	- 6 -

5.坚持特色发展原则	- 6 -

三、主要目标	- 7 -

四、重点任务与举措	- 7 -

（一）保障适度办学规模计划	- 7 -

1.建立招考管理运行机制	- 7 -

2.开展校校、校企合作	- 8 -

3.强化校园环境建设	- 8 -

4.构建、优化学生就业服务体系	- 8 -

（二）深化校企合作计划	- 9 -

1.推进多元化办学	- 9 -

2.组建校企合作指导委员会	- 9 -

3.建立校企合作长效运行机制	- 10 -

（三）教育教学改革计划	- 10 -

1.调整专业结构	- 10 -

2.创新人才培养模式	- 11 -

3.校企共建实训基地	- 13 -

（四）提升基础能力计划	- 14 -

1.完善基础设施	- 14 -

2.加强师资队伍建设	- 14 -

（五）推进信息化建设计划	- 16 -

1.加快推进信息化基础设施建设	- 16 -

2.建设标准化数字校园	- 16 -

（六）创新管理机制计划	- 17 -

1.强化制度建设	- 17 -

2.建立学院管理长效运行机制	- 17 -

（七）提升社会服务能力计划	- 18 -

1.加强社会服务能力建设	- 18 -

2.提高教科研水平	- 18 -

（八）优化校园文化计划	- 19 -

1.构建校园文化体系	- 19 -

2.促进校企文化融合	- 19 -

3.构建校园文化建设运行机制	- 19 -

4.规范管理学院体育工作	- 20 -

五、保障措施	- 20 -

（一）成立组织，加强领导	- 20 -

（二）合理分工，明确责任	- 21 -

（三）加强管理，分步实施	- 21 -

（四）协同配合，共同推进	- 21 -

（五）研究政策，提供保障	- 22 -

（六）协调关系，形成合力	- 22 -

附件  重点任务分解及进度安排表	- 23 -

为深入贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发[2014]19号），实施《河南省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》（豫政[2014]75号）、《河南省人民政府关于实施职业教育攻坚二期工程的意见》（豫政[2014]48号），根据《河南工业和信息化职业学院发展规划（2015～2020年）》，制定《河南工业和信息化职业学院改革发展行动计划（2015～2017年）》。

## 一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大关于加快发展现代职业教育的新要求,以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以创建“河南省职业教育特色院校”为动力，立足能源行业，适应河南工业和信息化发展的需要，坚持开放办学、改革创新，坚持质量立校、协同育人，坚持产教融合、校企合作，坚持工学结合、知行合一，强化内涵建设，解决突出问题，保持适度办学规模，推动办学机制创新，全面提升技术技能人才培养质量，全面提升办学水平，形成新的办学特色，为加快实现中原崛起、河南振兴、富民强省提供人才和智力支撑。

## 二、基本原则

### 1.坚持开放办学原则

树立现代职业教育理念，改革办学模式，改革管理体制和机制，建立多元投资模式，探索以土地、资本、知识、技术、管理等要素参与办学，不断扩大开放力度，融入社会和行业、企业。积极主动整合社会、行业企业资源，广泛开展校企合作。积极开展校际合作，共享优质教学资源。积极开展国际交流与合作，学习和引进国际先进、成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源，切实增强学院的办学活力。

### 2.坚持育人为本原则

把立德树人作为教育教学的根本要求。坚持以学生为主体，以教师为主导，努力营造良好的育人环境，着力培养学生诚信品质和职业精神，提高学生的社会适应能力和学习能力、就业能力、创业能力，促进学生全面发展。

### 3.坚持质量立校原则

把提高教育质量作为改革和发展的核心任务。主动适应区域经济、行业经济和社会发展的需要，研究探讨职业教育教学规律，树立科学的质量观，解放思想，注重内涵建设和特色发展，加大力度改造和调整专业结构，加强师资队伍建设，创新产教融合实现形式和多样化人才培养模式，构建科学的教育教学管理体系，改进教育教学管理方法和手段，推动教育教学改革与产业转型升级衔接配套，实现转型发展，全面提高教育教学质量。

### 4.坚持内涵发展原则

加快由规模发展向内涵发展的转型步伐，根据学院发展实际，分清轻重缓急，统筹兼顾，加强师资队伍、图书资料、校园设施、教学设备、信息化等方面的内涵建设，解决发展中的突出问题，实现规模、内涵、质量、特色的协调发展。

### 5.坚持特色发展原则

紧密围绕我省三大国家战略规划和“三改一抓一构建”(改革封闭式办学模式,积极推进校企合作;改革单一的政府投资模式,建立多元投资模式;改革职业院校管理体制和机制,切实增强办学活力。抓一批具有品牌效应的职业教育示范院校和特色院校建设项目,探索构建现代职业教育体系)的实施，以河南省职业教育特色院校建设为抓手，以产教深度融合、校企紧密合作为突破口,树立工业和信息化职业教育特色意识，按照有所为、有所不为的原则，凝聚优势力量，培养具有“技能+”的特色人才，培育特色，发展特色，把特色整合为品牌，促进品牌示范院校建设。

## 三、主要目标

改革发展行动计划的主要目标是：到2017年，学院办学规模适度，校企深度合作办学有新突破，教育教学改革有创新发展，现代信息技术广泛应用，保障学院事业发展的机制制度健全，社会服务能力显著增强，人才培养质量、社会吸引力大幅度提升，在通过“河南省职业教育特色院校”建设项目验收和教育部高职高专院校人才培养合格评估的基础上，全面推进职业教育品牌示范院校建设，将学院建设成为特色鲜明的规范化、信息化、现代化高等职业学院。

## 四、重点任务与举措

为完成改革发展行动计划的主要目标，重点实施以下计划，推进学院加快发展，办出新的特色，全面提升学院的办学能力和办学水平。

### （一）保障适度办学规模计划

### 1.建立招考管理运行机制

适时跟踪国家和省最新考试招生制度、政策，解放思想，创新思维，建立、完善招生前、招生中、招生后及毕业后的考试招生管理运行机制和保障体系，建立招生专业队伍，广开招生渠道，实行多层次办学。保持各类在校生6000～8000人的适度规模，其中高职教育在校生达到5000人以上。

### 2.开展校校、校企合作

挖掘和提炼学院优势和特色，开展多种形式的招生宣传。提前谋划，多措并举。在抓好单独招生、普招、中招等环节招生的同时，开展校校合作，建立稳定的生源基地；开展校企联合招生、联合培养、订单培养、冠名培养等；开展自学助考、成人函授、短期和长期培训等招生工作；开展现代学徒制试点，推进校企一体化育人；探索发展与应用技术型本科院校开展“3+2”本科人才培养。

### 3.强化校园环境建设

推动校园、教学、实训、生活等环境建设。建设清新美丽的校园，建设整洁、舒适的学生公寓和优雅的就餐环境，树立现代职业教育理念，完善数字化教学环境，开展丰富多彩的社会实践活动，以此促进招生工作的开展。

### 4.构建、优化学生就业服务体系

成立大学生就业指导中心，进行大学生职业生涯规划教育、创业就业教育。做好就业平台服务、就业指导服务、就业信息服务、就业程序服务和就业跟踪调查服务，发挥企业和第三方就业质量评价在人才培养中的作用。提升学生创新创业能力，提高毕业生就业竞争力。设立就业服务专项资金。确保毕业生就业率达到90﹪以上，对口就业率65﹪以上。

### （二）深化校企合作计划

### 1.推进多元化办学

建立产教深度融合、校企紧密合作的长效运行机制，推进多元化办学。按照合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的思路，与企业在发展规划、专业建设、课程建设、师资建设、实习教学、教学评价、研究开发、招生就业、学生管理等方面开展深层次合作，探索与企业共建实习实训基地、实验室或生产车间、技术创新机构等，合作组建产学研联合体，推进校企专业共建、课程共担、教材共编、师资共训、基地共享、人才共育，适时申报河南省职业教育产教深度融合、校企紧密合作特色学校改革建设项目。

### 2.组建校企合作指导委员会

2015年～2016年，组建并成立由省工信委、行业协会、企业高管和学院领导组成的河南工业和信息化职业学院校企合作指导委员会，研究制定《河南工业和信息化职业学院校企合作指导委员会工作方案》，并组设若干专业建设委员会。研究制定《校企合作实施办法》，完善校企合作相关管理制度，确定合作企业,签订合作协议，启动并实施相关合作项目，互通共享各类职业教育政策，辅助合作企业获得各种政府关于激励企业开展职业教育的奖励、优惠和补贴。到2016年，订单培养规模2个教学班以上；企业技术人员和专业课教师双向交流、互通互用，交流50人次以上，每人每次时长均超过2个月；各类职业培训规模年均累计达到3000人次以上。

### 3.建立校企合作长效运行机制

2017年，继续完善、深化校企合作项目。各专业顶岗(跟岗)学生实习有保障；校企共建4～5个特色优势专业；形成校企共同开发、修订的各专业人才培养方案；每个专业共同开发3～4门专业核心课程和精品教材，校企共编实训教材或实训指导书；按照省级标准，校企共建1～2个技能大师工作室，并适时申报。实现产教深度融合、校企紧密合作。

### （三）教育教学改革计划

### 1.调整专业结构

根据我省传统优势产业和区域经济社会发展的要求，结合学院专业优势，按照紧贴产业、紧贴企业、紧贴职业岗位的原则，加快专业结构调整。依托校企合作专业建设委员会，参照教育部高职专业目录，研究制定专业建设专项规划，实现专业设置与产业需求对接。

2015年～2016年，编制、实施品牌示范专业和特色专业建设计划，遴选3～5个特色优势专业，每个专业依托1～2个紧密合作的行业优势企业，加强专业内涵建设，推进专业设置、专业课程内容与职业标准相衔接。重点培育1～2个品牌示范专业，1～2个特色专业，按河南省职业教育品牌示范专业和特色专业建设标准建设，适时申报河南省职业教育品牌示范专业点和特色专业点。

到2017年，高职专业稳定在20个左右，初步形成5个专业群：资源环境与安全、装备制造、土木建筑、电子信息、财经商贸等专业群，并调查、研究、论证专业群拓展方向，形成以各专业群的品牌示范专业为龙头，以相关专业相互联系、支撑的特色、优势专业群。

### 2.创新人才培养模式

按照职业精神与技术技能高度融合的培养目标，坚持立德树人、全面发展，坚持系统培养、多样成才，坚持产教融合、校企合作，坚持工学结合、知行合一，适应经济新常态和技术技能人才成长成才需要，完善校企协同育人机制，构建教学标准体系，健全教学质量管理和保障制度，提高技术技能人才培养质量。

2015年，依据教育部高等职业学校专业教学标准（试行），结合学院实际，在充分调研的基础上，按照公共基础课程学时不少于总学时的1／4、实践性教学环节的学时数原则上要达到总学时的60﹪的原则，借鉴、引入企业岗位规范，科学构建课程体系，与合作企业共同开发、修订各专业人才培养方案。2015年7月，审定各专业人才培养方案。

2015年～2016年，按照对接最新职业标准、行业标准和企业岗位规范，紧贴企业岗位实际工作过程，推行“双证书”制度的基本要求，开发专业课程标准。每个专业遴选3～4门专业核心课程，按照精品资源共享课程标准重点建设，同时开发校企合作精品教材，达到省级职业教育精品资源共享课程标准和校企合作精品教材标准1～2门，并适时申报。

改革创新课堂教学方法，推动教学内容和方式方法的改革，创设多元化教学方式，推广项目教学、案例教学、情景教学、工作过程导向教学等。广泛运用启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法，充分发挥学生的主体作用，活跃课堂氛围，激发学习兴趣，改善课堂教学效果。实行学分制，满足学生对不同专业和课程学习的需求。充分发挥现代信息技术作用，积极探索和构建信息化环境下教育教学新模式。

依托专业建设委员会，完善教学管理机制，建立教育教学质量监测和保障体系，强化教学质量监测与评价，规范教学管理。坚持领导干部听课制度，探索教学督导工作新机制，扩大教学信息反馈渠道，规范和优化监控方式和手段。完善教学评价，建立多元教学评价体系，把学生的职业道德、技术技能水平和就业质量作为衡量人才培养质量的重要指标，积极推行技能抽查、学业水平测试、综合素质评价等。支持引进第三方评价，形成评价主体多元化、评价方式多样化的现代人才培养质量评价和反馈体系运行机制，推进人才培养规范化。

到2017年，各专业形成完善的、具有本专业特色的教学标准体系，教育教学管理和监测保障机制常态化、长效化。

### 3.校企共建实训基地

依托校企合作指导委员会，结合专业群建设需要，遴选优势企业，引入和运行市场机制，制定、实施实训基地建设计划，按照河南省职业教育示范性实训基地建设标准，校企合作共建具有技能训练、产品生产、社会培训和技能鉴定等多种功能的综合实训基地，营造真实职业训练氛围。

到2017年，建成与学校发展定位、发展规模、办学层次相适应，与专业建设相匹配，与教学和技术开发相结合，满足教学科研实际需要的、布局合理功能完备的资源环境与安全技术实训基地、装备制造技术实训基地、土木建筑工程技术实训基地、电子商务实训基地、电子信息技术训练中心、财经商贸技能训练中心等。重点支持各品牌示范专业和特色专业，按照省级标准，校企共建1个具备教学、生产、培训和鉴定等多种功能的综合实训基地或1个生产性实训基地，并适时申报河南省职业教育示范型实训基地。各专业至少与企业共建2个稳定的校外实训基地。

推进实训教学改革，加大各专业技能训练力度，使学生职业技能训练与竞赛常态化，确保在国家级、省级技能大赛中取得好成绩。

保证各专业校内外实践教学活动的顺利开展，到2017年，各实训课程均使用校企共编的实训教材或实训指导书。

### （四）提升基础能力计划

加快基础设施建设，加强师资队伍建设，保证生均校舍面积、生均图书、生均教学科研仪器设备值、生师比、教师结构等指标满足或超过国家基本办学条件标准。

### 1.完善基础设施

第二教学组团2015年交付使用。新增篮球场、排球场、网球场等适时开工建设。

按照生均60册纸质图书标准，结合现有纸质图书数量，计划2015年～2017年每年应新增纸质图书数量，并组织实施。

根据专业发展确定仪器设备投资计划，优先保证品牌示范专业和特色专业。到2017年，仪器设备总价值达到4500万元以上。

### 2.加强师资队伍建设

制定教师队伍建设计划,采取引进、培养、聘用等办法,建设一支结构合理、素质优良、专兼结合的“双师素质”教师队伍。

在分析现有教师结构的基础上，按照专业发展方向，逐年引进、聘用教师，优先保证品牌示范专业和特色专业，优先保证“双师型”教师、高技能人才和能工巧匠引进、聘用。到2017年，按生师比18:1的要求，配备专、兼职教师总数应达到350人左右，其中专任教师260人左右，企业兼职教师90人以上。学院“双师型”教师占专业教师总数的比例应达到70﹪以上，具有研究生学位教师占专任教师的比例应达到50﹪以上。聘用企业工程技术人员和能工巧匠作为专业课教师的数量不低于25﹪。

加强教师实践能力培养。改革教师职务评聘制度，推行教师导师培养责任制度，完善教师培训进修政策。鼓励和支持青年教师提高学历层次，优化专业知识结构。鼓励专业教师参加职业资格考试。建立专任教师到相关行业、企业部门工作交流的长效机制，实现企业技术人员和专业课教师双向交流、互通互用。每个专业培养具有丰富实践经验、在行业内有较强影响力的专业带头人1名，培养能在理论实践一体化教学、课程建设、社会服务领域独挡一面的骨干教师不少于2名。

组建以企业专家、学科带头人或骨干教师为主导的课程教学团队。改革考评激励机制，由重视个人业绩考核向重视团队发展的绩效考核转变。加大教学名师、专业带头人的培养和引进力度，建立专业领军人才、名师名家培养机制，按照省级职业教育教学专家评审标准，选拔培养10～20名专业带头人，重点培养5～6名教学名师，并适时申报。完善优秀教学团队培养体系，支持建设5个院级优秀教学团队，重点培育1个符合省级标准的优秀教学团队。

### （五）推进信息化建设计划

### 1.加快推进信息化基础设施建设

构建功能完善、性能稳定、安全可靠的数字化环境。推进校园一卡通工程建设；加强数字化校园资源及应用建设，依托高职人才培养工作状态数据采集与管理平台，建立源头采集、即时采集数据及管理库，并在此基础上建设办公系统、教学管理系统、科研管理系统、学生管理系统、资产管理系统等，加强图书馆期刊及数字图书馆藏、虚拟仿真教学资源库建设等。引进、培训信息化人才。建立管理机构和管理制度。探索构建网络环境下职业教育新模式。

### 2.建设标准化数字校园

2015年～2016年，制定、实施信息化建设计划。按照河南省职业教育示范性数字校园建设标准，加大投入，实施信息化基础设施建设和优质数字教育资源开发，促进信息技术与教育教学深度融合。适时申报河南省职业教育示范性数字校园。

到2017年，建成标准化数字校园，实现从环境（包括设备、教室等）、资源（如图书、讲义、课件等）到应用（包括教、学、科研、管理、服务、办公等）的全部数字化，以信息化带动现代化学院建设。

### （六）创新管理机制计划

### 1.强化制度建设

以学院章程制定为依据，以规章制度建设为基础,坚持党委领导下的院长负责制，坚持依法治校，民主管理，规范办学行为，促进学院的管理过程、教师的专业化发展和学生综合素质的全面提高，实现学院管理的规范化、科学化和现代化。

2015年，编制学院章程，并适时呈报省教育厅核准。建立和完善招生和考试制度、学籍和教育教学管理制度、教科研管理制度、财务管理和资产管理制度、教师考核评价制度等，并加大各项制度执行的力度，初步建立学院管理制度运行机制。

### 2.建立学院管理长效运行机制

2016年，继续完善现代职业学院制度，并狠抓制度落实，形成规范、科学、高效的学院管理长效运行机制，完善学院治理结构，提升学院治理能力，增强学院办学活力和管理效益，保证学院办学目标的全面实现。

### （七）提升社会服务能力计划

### 1.加强社会服务能力建设

坚持以服务区域经济社会发展为宗旨，以促进学生就业为导向，以校企合作为平台，学历教育和职业培训并举，规模和质量并重，与企业合作，开展教学研究、科学研究和应用技术研究，加快师生技术开发、产品设计成果的转化，全面提升社会服务能力。

大力开展职业技能培训。利用学院的办学条件和优势，建立校企、校政合作综合性、多功能就业创业技能培训品牌基地，论证、设计、推广培训产品，重点开展职业技能培训、在校生技能培训和职业技能鉴定工作。确保各类职业培训规模年均达到3000人次以上；毕业生“双证书”获取率达到90﹪以上。

### 2.提高教科研水平

建立和完善教科研管理制度，设立专项科研配套经费，加强科研、教研队伍建设，完善教科研管理运行机制，依托校企合作专业建设委员会，与企业共同组建研发队伍，紧密结合地方、行业、企业发展需求，重点面向能源行业、装备制造业和建筑行业，加强对新技术应用、科研成果转化和推广的力度，提升教学研究、科学研究和应用技术研究能力和水平。

### （八）优化校园文化计划

### 1.构建校园文化体系

挖掘和提炼校园文化，建设和谐统一的校园文化环境。从历史传承文化、办学理念文化、组织管理文化、绿色低碳文化、景观环境文化、行为规范文化等六个方面，在突出其特色的原则下，构建现代化、网络化、园林化、生态化的校园文化体系，突出职业教育特色，发挥环境育人功能。

### 2.促进校企文化融合

加强学院文化与企业文化的融合，突出职业精神，在办学理念、人才培养、学院管理等方面融入和体现企业文化，加强学院文化的开放性、实践性、职业性建设，构建具有学院自身特色的校企融通的职业文化体系。

### 3.构建校园文化建设运行机制

成立校园文化建设指导委员会，设立校园文化建设经费，建立高素质的校园文化骨干队伍，保证校园文化建设的各项措施落实到位。成立大学生健康成长指导中心，统筹学生心理健康教育、法制、安全、卫生、环保、艺术、历史等教育，管理学生社团，进行毕业生岗前教育。创造规范、舒适、安全的教育教学环境和校园环境，养成良好的工作和学习习惯，提升品牌形象，形成严谨勤奋、明德善学的校风，敬业笃学、厚生乐教的学风，好学深思、知行合一的教风。

### 4.规范管理学院体育工作

贯彻执行《高等学校体育工作基本标准》，落实《河南省普通高等学校体育工作十项规定》。把增强学生体质和促进学生健康作为学院教育的基本目标之一和重要工作内容，制订阳光体育运动工作方案，明确工作目标、具体任务、保障措施和责任分工，并落实各项工作。

## 五、保障措施

### （一）成立组织，加强领导

为顺利实施学院改革发展行动计划，成立由院长、书记任组长的建设领导小组，下设办公室及各专项机构，具体负责建设的计划、实施、管理和检查等工作，明确任务，强化责任，保证各项建设工作的高效、有序进行。

### （二）合理分工，明确责任

学院领导团队负责规划实施的顶层设计，制定实施方案和推进措施；职能部门要加强管理，指导计划实施过程并跟踪服务；教学单位要按分计划和各项改革发展项目的要求，强化目标责任，创设工作载体，组织好改革发展行动计划的实施过程，推进任务落实；教学人员要进一步明确今后一个时期教育教学改革的重点领域，创新工作方法，完成计划的各项工作任务。

### （三）加强管理，分步实施

根据目标任务，加强实施过程管理。第一阶段（2015年～2016年），建章立制、抓规范管理，抓问题落实，理顺运行机制，在解决突出问题的基础上，全面推进人才培养工作评估指标达标，并完成“河南省职业教育特色院校”建设任务；第二阶段（2017年），进一步加强内涵建设，强化特色，狠抓质量，全面提升实力，继续按“河南省职业教育品牌示范院校”内涵标准建设，并进行评价总结和成果展示。

### （四）协同配合，共同推进

以学院改革发展行动计划联席会议为载体，建立各部门职责明确、密切配合、人人参与、人人有责的运行机制，共同推进各项建设任务的落实。

### （五）研究政策，提供保障

积极研究、落实国家、省有关高职教育的新政策，抢抓机遇，吃透精神，为学院改革发展指明方向。同时要健全投入机制，多渠道筹集计划项目经费，保证各项经费比例，不降低、不缩小，为落实各计划项目提供强有力的保障。

### （六）协调关系，形成合力

积极争取省工信委、省教育厅、省财政厅等上级部门在政策和资金方面的支持，充分利用优势资源和有利条件，广泛动员社会各方面的力量，形成合力，按时圆满完成改革发展行动计划的目标任务。

附件  重点任务分解及进度安排表

### 附件  重点任务分解及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 负责领导 | 牵头单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、保障适度办学规模 |  |  |  |  |
| 1 | 建立招考管理运行机制。建立、完善招生前、招生中、招生后及毕业后的考试招生管理运行机制和保障体系，建立招生专业队伍。保持各类在校生6000～8000人的适度规模，其中高职教育在校生达到5000人以上 |  |  | 持续实施 |
| 2 | 挖掘和提炼学院优势和特色，开展多种形式的招生宣传 |  |  | 持续实施 |
| 3 | 组织单独招生、普招、中招等环节招生 |  |  | 持续实施 |
| 4 | 开展校校合作，建立稳定的生源基地 |  |  | 持续实施 |
| 5 | 开展校企联合招生、联合培养、订单培养、冠名培养等,；开展现代学徒制试点，推进校企一体化育人 |  |  | 持续实施 |
| 6 | 构建、优化学生就业服务体系。确保毕业生就业率达到95﹪以上 |  |  | 持续实施 |
| 7 | 推动校园、教学、实训、生活等 环境建设 |  |  | 持续实施 |
| 8 | 探索发展与应用技术型本科开展“3+2”本科人才培养 |  |  | 持续实施 |
| 二、深化校企合作 |  |  |  |  |
| 9 | 组建校企合作指导委员会，研究制定《校企合作委员会工作方案》，组设若干专业建设委员会 |  |  | 2015年6月前 |
| 10 | 研究制定《校企合作实施办法》，完善校企合作相关管理制度 |  |  | 2015年6月前 |
| 11 | 确定合作企业,签订合作协议 |  |  | 持续实施 |
| 12 | 启动并实施校企合作项目。订单培养规模2个教学班以上；企业技术人员和专业课教师双向交流、互通互用，交流50人次以上，每人每次时长均超过2个月 |  |  | 2016年6月前，每年实施 |
| 13 | 建立校企合作长效运行机制。2017年，继续完善、深化校企合作项目各专业顶岗(跟岗)学生实习有保障；校企共建4～5个特色优势专业；形成校企共同开发、修订的各专业人才培养方案；每个专业共同开发3～4门专业核心课程和精品教材，校企共编实训教材或实训指导书；按照省级标准，校企共建1～2个技能大师工作室，并适时申报 |  |  | 持续实施 |
| 三、教育教学改革 |  |  |  |  |
| 14 | 研究制定专业建设专项规划，编制、实施品牌示范专业和特色专业建设计划，适时申报河南省职业教育品牌示范专业点和特色专业点 |  |  | 2015年～2016年 |
| 15 | 与合作企业共同开发、修订各专业人才培养方案，开发专业课程标准 |  |  | 持续实施 |
| 16 | 每个专业遴选3～4门专业核心课程，按照精品资源共享课程标准重点建设，同时开发校企合作精品教材，达到省级职业教育精品资源共享课程标准和校企合作精品教材标准1～2门，并适时申报 |  |  | 持续实施 |
| 17 | 改革创新课堂教学方法，推动教学内容和方式方法的改革，创设多元化教学方式；实行学分制；构建信息化环境下教育教学新模式 |  |  | 持续实施 |
| 18 | 完善教学管理机制，建立教育教学质量监测和保障体系，形成评价主体多元化、评价方式多样化的现代人才培养质量评价和反馈体系运行机制，推进人才培养规范化 |  |  | 持续实施 |
| 19 | 结合专业群建设需要，制定、实施实训基地建设计划；遴选优势企业，引入和运行市场机制，按照省级标准，校企共建1个具备教学、生产、培训和鉴定等多种功能的综合实训基地或1个生产性实训基地，并适时申报河南省职业教育示范型实训基地。各专业至少与企业共建2个稳定的校外实训基地 |  |  | 持续实施 |
| 20 | 学生职业技能训练与竞赛常态化，确保在国家级、省级技能大赛获奖 |  |  | 持续实施 |
| 21 | 保证各专业校内外实践教学活动的顺利开展；各实训课程均使用校企共编的实训教材或实训指导书 |  |  | 持续实施 |
| 四、提升基础能力 |  |  |  |  |
| 22 | 第二教学组团2015年交付使用；新增篮球场、排球场、网球场等适时开工建设 |  |  | 持续实施 |
| 23 | 计划2015年～2017年每年应新增纸质图书数量，并组织实施 |  |  | 持续实施 |
| 24 | 仪器设备总价值达到4500万元以上 |  |  | 持续实施 |
| 25 | 制定教师队伍建设计划，配备专、兼职教师总数应达到350人左右，其中专任教师260人左右，企业兼职教师90人以上。学院“双师型”教师占专业教师总数的比例应达到70﹪以上，具有研究生学位教师占专任教师的比例应达到50﹪以上。聘用企业工程技术人员和能工巧匠作为专业课教师的数量不低于25﹪ |  |  | 持续实施 |
| 26 | 改革教师职务评聘制度，推行教师导师培养责任制度，完善教师培训进修政策。鼓励和支持青年教师提高学历层次，优化专业知识结构。鼓励专业教师参加职业资格考试 |  |  | 持续实施 |
| 27 | 加强教师实践能力培养。每个专业培养具有丰富实践经验、在行业内有较强影响力的专业带头人1名，培养能在理论实践一体化教学、课程建设、社会服务领域独挡一面的骨干教师不少于2名 |  |  | 持续实施 |
| 28 | 加大教学名师、专业带头人的培养和引进力度，建立专业领军人才、名师名家培养机制，按照省级职业教育教学专家评审标准，选拔培养10～20名专业带头人，重点培养5～6名教学名师，并适时申报。完善优秀教学团队培养体系，支持建设5个院级优秀教学团队，重点培育1个符合省级标准的优秀教学团队 |  |  | 持续实施 |
| 五、推进信息化建设 |  |  |  |  |
| 29 | 加快推进信息化基础设施建设。制定、实施信息化建设计划，构建功能完善、性能稳定、安全可靠的数字化环境 |  |  | 2015～2016年 |
| 30 | 建设河南省职业教育示范性数字校园，并适时申报 |  |  | 2015～2016年 |
| 六、创新管理机制 |  |  |  |  |
| 31 | 编制学院章程，并适时呈报省教育厅核准 |  |  | 2015年 |
| 32 | 强化制度建设，建立学院现代管理制度运行机制。形成规范、科学、高效的学院管理长效运行机制，完善学院治理结构，提升学院治理能力，增强学院办学活力和管理效益 |  |  | 持续实施 |
| 七、提升社会服务能力 |  |  |  |  |
| 33 | 加强社会服务能力建设。大力开展职业技能培训，各类职业培训规模年均达到3000人次以上；毕业生“双证书”获取率达到80﹪以上 |  |  | 持续实施 |
| 34 | 建立和完善教科研管理制度和运行机制，设立专项科研配套经费，加强科研、教研队伍建设，提升教学研究、科学研究和应用技术研究能力和水平 |  |  | 2016年前 |
| 八、优化校园文化 |  |  |  |  |
| 35 | 挖掘和提炼校园文化，建设和谐统一的校园文化环境。成立校园文化建设指导委员会，设立校园文化建设经费，建立高素质的校园文化骨干队伍，成立大学生健康成长指导中心，构建校园文化建设运行机制 |  |  | 2015年 |
| 36 | 加强学院文化与企业文化的融合，构建具有学院自身特色的校企融通的职业文化体系 |  |  | 持续实施 |
| 37 | 规范管理学院体育工作 |  |  | 2015年 |
| 九、实施保障 |  |  |  |  |
| 38 | 成立改革发展行动计划领导小组，研究、落实国家、省有关高职教育的新政策，制定实施方案和推进措施，加强实施过程管理，多渠道筹集计划项目经费，广泛动员社会各方面的力量，形成合力，按时圆满完成改革发展行动计划的目标任务 |  |  | 持续实施 |