焦科协〔2016〕18号

焦作市科学技术协会

关于印发《焦作市科协“百千万科普工程”实施方案（试行）》的通知

各县市区科协，示范区发改局，市级有关学会、协会、企事业科协：

现将《焦作市科协“百千万科普工程”实施方案（试行）》印发给你们，请结合实际，认真贯彻实施。

联 系 人：武潇潇  冯雪芳

联系电话：0391-3568103

电子邮箱：kpb3933200@sina.com

焦作市科学技术协会

2016年6月13日

焦作市科协“百千万科普工程”实施方案

（试 行）

为贯彻中央和省委党的群团工作会议精神，落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》和《中国科协科普发展规划（2016—2020年）》，建设资源集成、运转高效的科普工作新体系，河南省科协决定组织实施“百千万科普工程”，即：全省每个县（市、区）选拔培养一百名以上的科普人才，每个省辖市选拔培养一千名以上的科普人才，在全省选拔培养一万名以上的科普人才，每年组织开展一千项以上重点科普活动、开发一千项以上科普资源。为确保河南省科协“百千万科普工程”顺利实施并取得实效，特制定本方案。

一、总体目标

通过实施“百千万科普工程”，打造我市科普人才骨干团队，搭建面向社会开展科普工作的新平台、新载体，以科普进校园“六个一”活动、科普进乡村“五个一”活动和科普进社区“四个一”活动为重点，全面推进普惠共享的现代科普体系建设，打造科普活动品牌，推进科普工作信息化、社会化、常态化，增强科普的社会感召力、公众吸引力，有效提升公众的科学素质，实现科普工作的创新发展和拓展提升。

二、具体任务

（一）加强科普人才队伍建设，打造科普人才骨干团队

全面优化科普人才队伍结构，按服务领域对科普人才进行分类、分层，不断培育壮大科普人才队伍。每个县市区选拔培养一百名以上的科普人才，市级有关学会（协会）、企事业科协选拔培养若干名科普人才，在全市选拔培养一千名以上的科普人才，组建焦作市科普人才服务团，打造一支结构优化、素质优良、相对稳定的科普骨干团队，团队成员纳入河南省科普人才库和科普志愿者服务体系。

焦作市科普人才服务团成员推荐范围是：全市科技、教育、医疗及其他科研机构、企业、科普场馆、科普教育基地、基层科普组织等在职及退休科技人员，市级有关学会（协会）、企事业科协中的专业技术人才，以及农村专业技术协会、农村科普示范基地业务骨干、农村科普带头人等。

焦作市科普人才服务团成员应具备以下条件：热爱科普事业，积极参加科协安排的科普活动；具有良好的政治素质和职业道德；具有丰富的专业技术知识和较强的科学传播能力；身体健康，能够承担相关科普工作。

（二）围绕重点人群开展科普活动，提升公众科学素质

围绕青少年、领导干部和公务员、农民、城镇劳动者、社区居民五大重点人群，开展科普报告、科普讲座、科技培训、科技咨询、科技推广、科普展览、科技竞赛、创客大赛、科普文艺演出、科普影片放映等活动，组织广大科技人员大力开展科普进校园、进农村、进社区、进园区、进机关等活动（以下简称“五进”活动），提升重点人群的科学素质。

1.科普进校园

组建青少年科普服务团，围绕环保节约、心理健康、安全自救等主题开展菜单式科普宣传活动。市科协将制定科普进校园活动专项实施方案，明确目标任务和实施办法，结合校园科学节等开展“六个一”活动，即：举行一次科普大篷车展品展出活动，举办一场科普讲坛，开展一次心理咨询，上一堂科学课，播放一部科普电影，演出一场科普实验秀。充分发挥科普教育基地、科普场馆的科普教育功能，组织每位在校学生每年参观科技类场馆、科普教育基地1次以上，促进校外科技活动与学校科学活动有效衔接。加强科技辅导员队伍建设，开展科技辅导员培训活动。积极指导青少年参加科技创新大赛、机器人竞赛、科学影像节、明天小小科学家奖励活动、科学调查体验活动、网上知识竞赛、创客空间等科技实践活动。

2.科普进乡村

组建农村科普服务团，围绕提高广大农民的科学素质和依靠科技脱贫致富的能力，结合实施科普惠农兴村计划、科普示范体系创建、农村专业技术协会建设、农村科普服务站建设开展“五个一”活动，即：举行一次科普大篷车展品展出活动，举办一场科普讲坛，组织一次农业专家现场指导，播放一部科普电影，组织一次免费义诊。科普惠农项目向贫困农村地区倾斜，加强农村专业技术协会自身建设，提升信息化服务能力，利用“科普中国—实用技术助你成才”平台资源，创新农村科普服务手段，助力精准扶贫。围绕新型职业农民、农村留守人群，积极组织开展农民科学素质网络竞赛活动，开展先进农业技术培训。围绕促进社会主义新农村建设，加大对生态文明、美丽乡村、移风易俗和反对愚昧迷信、陈规陋习等内容的科普宣传教育，引导广大农民建立科学、文明、健康的生活方式。

3.科普进社区

组建社区科普服务团，以社区的老年人、进城务工人员和待业人员、学龄前儿童等为主要对象，围绕科学生活、安全健康、应急避险等社区居民关切的问题，根据社区居民需求开展“四个一”活动。即：举办一场科普讲坛，组织一次免费义诊，开展一次心理咨询，播放一部科普电影。结合社区科普益民计划实施、科普示范社区创建、社区科普大学、社区科普大讲堂等工作，各级科普示范社区每年安排科普讲座不少于4场。利用科普中国社区e站，科普中国V视快递等科普资源，通过互联网+社区科普大屏，定向、精准地将科普信息资源送达目标人群，推动社区科普信息化建设并惠及广大的社区居民。

4.科普进园区

组建园区科普服务团，围绕实施创新驱动战略和加快新型工业化与信息化的深度融合发展，面向企业管理人员、科技人员和广大职工开展互联网+、云计算、大数据等科普宣传，推动企业借助“互联网+”进行产业升级改造。加强创业创新知识普及教育，为众创空间、企业孵化器等提供科普支撑。开展职工技能培训、安全生产培训和创业培训，提高员工技能和安全保护意识。

5.科普进机关

组建公务员科普服务团，面向领导干部和公务员普及科技知识，弘扬科学精神，提倡科学态度，讲究科学方法，提升领导干部和公务员的科学执政水平、科学治理能力、科学生活素质。与各级行政院校和干部学院紧密结合，为学员讲授科普课程，充分利用党员干部现代远程教育平台播放优质科普资源。组织领导干部和公务员参加院士专家报告会，参观科普场所、科普设施、科普活动。发挥全民科学素质纲要领导小组成员单位优势，运用“科普+”思维，把科学普及工作同组织、宣传、教育、科技、人事、环保、农业、卫生、新闻、气象、旅游等部门工作有机结合，挖掘部门科普资源，体现行业特色，开展专题性、系列性科普活动。

各县市区科协按照要求每年组织科普活动不少于10次，学会（协会）、企事业科协每年组织科普活动不少于2次。在保证活动数量的同时要确保活动的质量，要求所有活动必须建立电子档案，具体包括：活动安排、实施方案、活动总结、宣传报道、图片影像资料等。

（三）加强科普资源开发，提升科普资源公共服务能力

依托科普人才服务团，成立科普资源开发团队，以公众需求为导向，围绕生态文明和安全健康、重大科技成果普及、重大科技活动、突发事件等选题，以多种形式开展科普创作，创作一批科普微电影、科普动漫、科幻小说、科普剧、科普歌曲、科普游戏、科普创意作品、科普挂图、科普漫画、科普文章等优质原创科普作品。支持优秀科普原创作品、重大科普创作选题，支持多种形式的科普文艺作品创作，支持科研人员和文艺工作者跨界从事科普创作。优秀原创科普资源优先推荐参加河南省科普成果奖评选。

三、组织实施

市科协在省科协的统一领导下开展此项工作，各相关单位完成分配任务后报市科协汇总。具体如下：

1.6月25日前，根据《焦作市科协“百千万科普工程”任务指标分配表》（见附表1、2），整理上报本地《河南省科协“百千万科普工程”科普人才库推荐表》（见附表3）、《河南省科协“百千万科普工程”科普人才信息汇总表》（见附表4）和《河南省科协“百千万科普工程”重点项目入库表》（见附表5），以及2016年“百千万科普工程”工作计划。

2.8月25日前，各相关单位组织人员登陆“科普中原云服务平台”完成科普人才网上注册登记和科普活动备案工作，建立电子档案。

3.7—12月，各县市区科协每月3日前向市科协前上报上月“百千万科普工程”实施情况，主要包括人才培训、活动开展和资源开发情况，并登录“科普中原云服务平台”上传开展科普活动的文字、图片和视频。

4.各相关单位12月25日前对本年度“百千万科普工程”实施情况进行总结，并向市科协提交年度工作总结。

四、绩效考核

省科协将统一对各地“百千万科普工程”实施情况进行考核评价，对在科普工作中作出突出贡献的单位和个人予以表彰。市科协将“百千万科普工程”实施情况纳入年度目标管理考核，并择优向省科协推荐表彰。

五、有关要求

（一）提高认识，加强领导。实施“百千万科普工程”是贯彻中央和省委党的群团工作会议精神，落实《全民科学素质行动计划纲要》和“十三五”规划，提升公民科学素质，推动创新驱动发展的重要举措。各相关单位要高度重视，统一思想，加强对工程实施的组织领导，纳入年度工作计划，认真组织实施。

（二）上下联动，务实推进。实施“百千万科普工程”要坚持上下联动，相互呼应，形成合力，最大化的发挥科协组织网络健全的组织优势。各县市区科协要结合本地优势创造性开展工作。要加强横向协作，注重整合社会资源，资源共享，优势互补，形成科普工作大联合、大协作的生动局面，提高工作实效。

（三）广泛宣传，营造氛围。要把工程实施过程与普及科技知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法有机结合起来，与大众创业、万众创新有机结合起来，与脱贫攻坚、全面建成小康社会有机结合起来。要及时总结工程实施过程中的先进做法、先进经验，大力宣传优秀成果、先进典型，进一步激发广大科普工作者和全社会开展科普工作的积极性、创造性，激发广大人民群众创新创造的活力和热情，营造科普工作的良好氛围和环境。

附表1

焦作市科协“百千万科普工程”

县市区任务指标分配表

| 序号 | 县（市、区） | 指标分配 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 科普人才 | 科普活动 | 资源开发 | 重点入库项目 |
| 1 | 沁阳市 | 100 | 10 | 10 | 2 |
| 2 | 孟州市 | 100 | 10 | 10 | 2 |
| 3 | 博爱县 | 100 | 10 | 10 | 2 |
| 4 | 武陟县 | 100 | 10 | 10 | 2 |
| 5 | 修武县 | 100 | 10 | 10 | 2 |
| 6 | 温县 | 100 | 10 | 10 | 2 |
| 7 | 解放区 | 100 | 10 | 10 | 2 |
| 8 | 山阳区 | 100 | 10 | 10 | 2 |
| 9 | 中站区 | 100 | 10 | 10 | 2 |
| 10 | 马村区 | 100 | 10 | 10 | 2 |
| 11 | 示范区 | 100 | 10 | 10 | 2 |
| 合计 |  | 1100 | 110 | 110 | 22 |

附表2

焦作市科协“百千万科普工程”

学会、协会、企事业科协任务指标分配表

| 序号 | 学会、协会、企事业科协 | 指标分配 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 科普人才 | 科普活动 | 资源开发 |
| 1 | 焦作市心理学会 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | 焦作市测绘学会 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | 焦作市心理咨询师协会 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | 焦作市鑫源遗传育种研究所 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | 焦作市怀药学会 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 焦作市珠算心算协会 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | 焦作市奶业协会 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | 焦作市心理卫生协会 | 5 | 2 | 2 |
| 9 | 焦作市公共营养师协会 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | 焦作市积极心理学研究服务中心 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | 焦作市气象学会 | 5 | 2 | 2 |
| 12 | 焦作市水利学会 | 5 | 2 | 2 |
| 13 | 焦作市家庭教育指导师协会 | 5 | 2 | 2 |
| 14 | 焦作市护理学会 | 10 | 2 | 4 |
| 15 | 焦作市抗癌协会 | 10 | 2 | 4 |
| 16 | 焦作市中医药学会 | 10 | 2 | 4 |
| 17 | 焦作市医学会 | 30 | 2 | 4 |
| 18 | 河南理工大学科协 | 50 | 2 | 10 |
| 19 | 焦作师专科协 | 50 | 2 | 10 |
| 20 | 焦作大学科协 | 50 | 2 | 10 |
| 21 | 河南工业和信息化学院科协 | 30 | 2 | 10 |
| 22 | 焦作市农林科学院科协 | 30 | 2 | 10 |
| 合计 |  | 335 | 44 | 82 |

附表3

河南省科协“百千万科普工程”科普人才库

推 荐 表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 民族 |  | 政治面貌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  |  | 主要从事行业 |  |  |  |  |  | 科普专长 |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  | 职务（职称） |  |  |  | QQ号 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 电子 邮箱 |  |  |  | 微信号 |  |  |  |
| 科普人才服务类别 （把□涂■，可多选） |  |  |  |  |  | □青少年科普 □农村科普 □社区科普 □园区科普 □公务员科普 □服务双创 □服务精准扶贫 □科普创作 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 个人基本情况（可附页）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科普工作经历（可附页）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟开展科普工作（可附页）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐单位意见 |  |  |  |  |  |  | 省辖市科协意见 |  |  |  |  |  |

附表4

河南省科协“百千万科普工程”科普人才信息汇总表

市         县（市、区）科协

| 序号 | 服务类别 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 联系电话 | 从事行业 | 科普专长 | 拟开展科普工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表5

河南省科协“百千万科普工程”重点项目

入  库  表

项目申报单位（盖章）：                                  申报时间：

| 项目基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目完成单位 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |
| 项目类别 |  | □科普活动 □科普创作 □科普设施建设 □其他 |  |  |
| 项目实施时间 |  | 年 月至 年 月 |  |  |
| 项目基本内容 |  |  |  |  |
| 项目预期绩效 |  |  |  |  |

焦作市科协办公室                    2016年6月13日印发